## Orçamento
Identificação do Projeto |  | Mês
Nome do Projeto | VISIO |  | 2025-08-22 | 2025-09-22 | 2025-10-22 | 2025-11-22 | 2025-12-22 | 2026-01-22 | 2026-02-22 | 2026-03-22 | 2026-04-22 | 2026-05-22 | 2026-06-22 | 2026-07-22 | TOTAL
Patrocinador | Cannoli | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Investimento inicial Total | 110000 | 110000 | 10388.23 | 10305.458 | 7986.0038 | 8234.6042 | 9058.0646 | 9963.8711 | 10960.2582 | 12056.284 | 13261.9124 | 14588.1036 | 16046.914 | 17651.6054 | 250501.3091
Investimento Acumulado | 0 | 110000 | 120388.23 | 130693.688 | 138679.6918 | 146914.296 | 155972.3606 | 165936.2316 | 176896.4898 | 188952.7738 | 202214.6862 | 216802.7898 | 232849.7038 | 250501.3091
Orçado | Explicação
Investimento c/ taxa de crescimento | Para facilitar o cálculo do gasto baseado em uma taxa de crescimento.
Iniciação | Gasto referente ao start do projeto, desde o estudo, mapeamento de funcionalidade e formação de time | 10000 | 3500 | 3500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500
Taxa de Crescimento de 10% | Taxa de crescimento de investimento de 10% ao mês MOM |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Planejamento | Tudo que tange o mapeamento inicial do planejamento, como plano de exercicio e requisitos, mapas de academias e parques e afins. | 12000 | 794.96 | 874.456 | 961.9016 | 1058.0918 | 1163.9009 | 1280.291 | 1408.3201 | 1549.1521 | 1704.0674 | 1874.4741 | 2061.9215 | 2268.1137 | 16999.6502
Taxa de Crescimento de 10% | Taxa de crescimento de investimento de 10% ao mês MOM |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Design e Prototipagem | Todo processo que compete ao desenvolvimento da funcionalidade em sua camada de Wire, Layout, experiência, ou seja, UX. | 16000 | 617.29 | 679.019 | 746.9209 | 821.613 | 903.7743 | 994.1517 | 1093.5669 | 1202.9236 | 1323.2159 | 1455.5375 | 1601.0913 | 1761.2004 | 13200.3045
Taxa de Crescimento de 10% | Taxa de crescimento de investimento de 10% ao mês MOM |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Desenvolvimento | Desenvolvimento do frontend, backend e todo processo de desenvolvimento. | 40000 | 1496.43 | 1646.073 | 1810.6803 | 1991.7483 | 2190.9232 | 2410.0155 | 2651.017 | 2916.1187 | 3207.7306 | 3528.5037 | 3881.354 | 4269.4894 | 32000.0838
Taxa de Crescimento de 10% | Taxa de crescimento de investimento de 10% ao mês MOM |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Integração com sistemas de monitoramento de saúde | Foco na segurança e integração da plataforma. | 6000 | 233.8 | 257.18 | 282.898 | 311.1878 | 342.3066 | 376.5372 | 414.191 | 455.6101 | 501.1711 | 551.2882 | 606.417 | 667.0587 | 4999.6455
Taxa de Crescimento de 10% | Taxa de crescimento de investimento de 10% ao mês MOM |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Teste | Verificar as funcionalidades, realizar testes e possíveis correções | 12000 | 542.45 | 596.695 | 656.3645 | 722.001 | 794.201 | 873.6211 | 960.9833 | 1057.0816 | 1162.7897 | 1279.0687 | 1406.9756 | 1547.6732 | 11599.9047
Taxa de Crescimento de 10% | Taxa de crescimento de investimento de 10% ao mês MOM |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Lançamento (Stakeholders internos) | Tudo que tange aos stakeholders | 4000 | 869.8 | 956.78 | 1052.458 | 1157.7038 | 1273.4742 | 1400.8216 | 1540.9038 | 1694.9941 | 1864.4935 | 2050.9429 | 2256.0372 | 2481.6409 | 18600.05
Taxa de Crescimento de 10% | Taxa de crescimento de investimento de 10% ao mês MOM |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Pós-lançamento (Stakeholders internos) | Tudo que tange o pós lançamento. | 3000 | 514.4 | 565.84 | 622.424 | 684.6664 | 753.133 | 828.4463 | 911.291 | 1002.4201 | 1102.6621 | 1212.9283 | 1334.2211 | 1467.6432 | 11000.0756
Taxa de Crescimento de 10% | Taxa de crescimento de investimento de 10% ao mês MOM |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Marketing e Divulgação - para o Mercado | Todo processo de marketing e divulgação. | 2000 | 701.45 | 771.595 | 848.7545 | 933.63 | 1026.9929 | 1129.6922 | 1242.6615 | 1366.9276 | 1503.6204 | 1653.9824 | 1819.3806 | 2001.3187 | 15000.0058
Taxa de Crescimento de 10% | Taxa de crescimento de investimento de 10% ao mês MOM |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Avaliação e Aperfeiçoamento | Feedback e adapção | 3000 | 416.2 | 457.82 | 503.602 | 553.9622 | 609.3584 | 670.2943 | 737.3237 | 811.0561 | 892.1617 | 981.3778 | 1079.5156 | 1187.4672 | 8900.1389
Taxa de Crescimento de 10% | Taxa de crescimento de investimento de 10% ao mês MOM |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Expansão | Feedback e adapção | 2000 | 701.45 | 771.595 | 848.7545 | 933.63 | 1026.9929 | 1129.6922 | 1242.6615 | 1366.9276 | 1503.6204 | 1653.9824 | 1819.3806 | 2001.3187 | 15000.0058
Investimentos
Custo de Implementação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custo da Operação |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custos de Treinamento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Outros custos |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indicadores Financeiros
NPV/VPL |  | 204067.3742
Payback |  | 0
ROI |  | -127.7%
Note on B10: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.
Note on B12: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.
Note on B14: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.
Note on B16: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.
Note on B18: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.
Note on B20: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.
Note on B22: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.
Note on B24: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.
Note on B26: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.
Note on B28: Eduardo Montes, PMP: Caso exista um crescimento no benefício. Para facilitar a entrada o crescimento está como default, o mesmo para todos os anos, mas, pode ser alterado incluindo manualmente.

## Execução Orçamentária
Identificação do Projeto |  |  | Mês
Nome do Projeto | VISIO |  | 2025-08-22 | 2025-09-22 | 2025-10-22 | 2025-11-22 | 2025-12-22 | 2026-01-22 | 2026-02-22 | 2026-03-22 | 2026-04-22 | 2026-05-22 | 2026-06-22 | 2026-07-22 | TOTAL
Patrocinador | Cannoli | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Investimento Total |  | 158109 | 7987.4 | 8708.14 | 9500.954 | 10373.0494 | 11332.3543 | 12387.5898 | 13548.3488 | 14825.1836 | 16229.702 | 17774.6722 | 19474.1394 | 21343.5533 | 163485.0868
Investimento Acumulado |  | 158109 | 166096.4 | 174804.54 | 184305.494 | 194678.5434 | 206010.8977 | 218398.4875 | 231946.8363 | 246772.0199 | 263001.7219 | 280776.3941 | 300250.5335 | 321594.0868
Realizado | Explicação
Investimento c/ taxa de crescimento
Iniciação | Gasto referente ao start do projeto, desde o estudo, mapeamento de funcionalidade e formação de time | 9360 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 9360
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Planejamento | Tudo que tange o mapeamento inicial do planejamento, como plano de exercicio e requisitos, mapas de academias e parques e afins. | 16680 | 780 | 858 | 943.8 | 1038.18 | 1141.998 | 1256.1978 | 1381.8176 | 1519.9993 | 1671.9993 | 1839.1992 | 2023.1191 | 2225.431 | 16679.7413
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Design e Prototipagem | Todo processo que compete ao desenvolvimento da funcionalidade em sua camada de Wire, Layout, experiência, ou seja, UX. | 14969 | 700 | 770 | 847 | 931.7 | 1024.87 | 1127.357 | 1240.0927 | 1364.102 | 1500.5122 | 1650.5634 | 1815.6197 | 1997.1817 | 14968.9986
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Desenvolvimento | Desenvolvimento do frontend, backend e todo processo de desenvolvimento. | 32000 | 1700 | 1870 | 2057 | 2262.7 | 2488.97 | 2737.867 | 3011.6537 | 3312.8191 | 3644.101 | 4008.5111 | 4409.3622 | 4850.2984 | 36353.2824
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Integração com sistemas de monitoramento de saúde | Foco na segurança e integração da plataforma. | 5000 | 203 | 223.3 | 245.63 | 270.193 | 297.2123 | 326.9335 | 359.6269 | 395.5896 | 435.1485 | 478.6634 | 526.5297 | 579.1827 | 4341.0096
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Teste | Verificar as funcionalidades, realizar testes e possíveis correções | 11600 | 520 | 572 | 629.2 | 692.12 | 761.332 | 837.4652 | 921.2117 | 1013.3329 | 1114.6662 | 1226.1328 | 1348.7461 | 1483.6207 | 11119.8276
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Lançamento (Stakeholders internos) | Tudo que tange aos stakeholders | 18600 | 950 | 1045 | 1149.5 | 1264.45 | 1390.895 | 1529.9845 | 1682.983 | 1851.2812 | 2036.4094 | 2240.0503 | 2464.0553 | 2710.4609 | 20315.0696
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Pós-lançamento (Stakeholders internos) | Tudo que tange o pós lançamento. | 11000 | 514.4 | 565.84 | 622.424 | 684.6664 | 753.133 | 828.4463 | 911.291 | 1002.4201 | 1102.6621 | 1212.9283 | 1334.2211 | 1467.6432 | 11000.0756
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Marketing e Divulgação - para o Mercado | Todo processo de marketing e divulgação. | 15000 | 720 | 792 | 871.2 | 958.32 | 1054.152 | 1159.5672 | 1275.5239 | 1403.0763 | 1543.3839 | 1697.7223 | 1867.4946 | 2054.244 | 15396.6843
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Avaliação e Aperfeiçoamento | Feedback e adapção | 8900 | 410 | 451 | 496.1 | 545.71 | 600.281 | 660.3091 | 726.34 | 798.974 | 878.8714 | 966.7586 | 1063.4344 | 1169.7778 | 8767.5563
|  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Expansão | Feedback e adapção | 15000 | 710 | 781 | 859.1 | 945.01 | 1039.511 | 1143.4621 | 1257.8083 | 1383.5891 | 1521.9481 | 1674.1429 | 1841.5571 | 2025.7129 | 15182.8415
Investimentos
Custo de Implementação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custo da Operação |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custos de Treinamento |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custo |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Outros custos |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Indicadores Financeiros
NPV/VPL |  | 265498.4388
Payback |  | 0
ROI |  | -103.4%

## Paramêtros
Variável | Informação | Contexto
Nome do projeto | VISIO - Insight Dashboard | Desenvolvimento de um dashboard interativo que integra análise de dados e previsão de novos clientes para restaurantes de pequeno porte.
Escopo | Benefício operacional e estratégico | O projeto envolve a coleta, tratamento e análise de dados de vendas, canais e campanhas, com aplicação de modelo de Machine Learning (Regressão Linear) para prever a entrada de novos clientes e otimizar decisões de marketing.
Investimento (Valor Anonimizado) | Benefício de otimização de recursos | O investimento inclui custos com infraestrutura tecnológica, desenvolvimento de software e capacitação da equipe, representando aproximadamente R$ XX.XXX,00 em recursos e horas técnicas.
Restrições (Limites) | Benefício de mitigação de risco | Limitações relacionadas à qualidade e volume dos dados fornecidos, disponibilidade de tempo (8 semanas) e restrições técnicas de integração com plataformas externas.
Exclusões | Benefício de foco estratégico | O projeto não contempla o desenvolvimento de aplicativo móvel, campanhas publicitárias reais ou integração direta com sistemas de pagamento.
Tecnologias principais | Benefício de inovação e automação | Power BI, Python (Pandas, Scikit-learn), Excel, Regressão Linear, GitHub, e ferramentas de visualização interativa de dados.
Parametros a serem configurados inicialmente
Projeto
Nome do projeto | VISIO
Mês de início | 2025-09-01
Patrocinador | Cannoli

## Capa
Informações sobre o projeto
Projeto |  | Visio
Gerente Responsável |  | Andreia Alaini Silva
Data da avaliação |  | 2025-11-10
Informações sobre a avaliação de riscos
Projeto/Título | Visio
Gerente do Projeto | Andreia Alaini Silva
Data da Avaliação | 2025-11-10
Histórico da Avaliação de Riscos | Avaliação inicial dos riscos realizada nas fases de Desenvolvimento e Integração de Dados, considerando possíveis falhas na coleta, tratamento e previsão das informações utilizadas no modelo de Machine Learning.
Comentário | A análise foi conduzida com base nos requisitos do 4º semestre do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS), visando a mitigação de riscos técnicos e operacionais relacionados ao uso de algoritmos de IA e à implantação do dashboard em ambiente corporativo.

## Gráfico de Gantt (hidden)
Saúde e bem-estar na palma da sua mão
Insira o nome do Líder do projeto na célula B3. Insira a data de Início do projeto na célula E3. Início do projeto: o rótulo está na célula C3. | Líder do projeto: Gerente de Projeto | Início do projeto: |  | 2023-08-22
A semana de exibição na célula E4 representa a semana inicial a ser exibida no cronograma do projeto na célula I4. A data de início do projeto é considerada Semana 1. Para alterar a semana de exibição, basta inserir um novo número da semana na célula E4. A data inicial para cada semana, começando com a semana de exibição na célula E4, começa na célula I4 e é calculada automaticamente. Há 8 semanas representadas nesse modo de exibição que vão da célula I4 a célula BF4. Você não deve modificar essas células. Semana de exibição: o rótulo está na célula C4. |  | Semana de exibição: |  | 1 |  |  | 2023-08-21 | [6 empty] | 2023-08-28 | [6 empty] | 2023-09-04 | [6 empty] | 2023-09-11 | [6 empty] | 2023-09-18 | [6 empty] | 2023-09-25 | [6 empty] | 2023-10-02 | [6 empty] | 2023-10-09
As células I5 a BL5 contêm o número de dias da semana representado no bloco de células acima de cada célula de data e são calculadas automaticamente. Você não deve modificar essas células. A data de hoje é contornada em vermelho (hex #AD3815) a partir da data de hoje na linha 5, passando pela coluna de data inteira até o final do cronograma do projeto. | time axis 2023-08-21 to 2023-10-15
Esta linha inclui cabeçalhos do cronograma do projeto que estão abaixo deles. Navegue de B6 a BL6 para ouvir o conteúdo. A primeira letra de cada dia da semana da data acima daquele cabeçalho começa na célula I6 e continua até a célula BL6. Todo o gráfico de linha do tempo de projeto é gerado automaticamente com base nas datas de início e término inseridas, usando os formatos condicionais. Não modifique o conteúdo nas células dentro das colunas após a coluna I, começando na célula I7. | TAREFA | ATRIBUÍDO PARA | PROGRESSO | INÍCIO | TÉRMINO | DIAS | time axis 2023-08-21 to 2023-10-15
Não exclua esta linha. Esta linha ficará oculta para preservar uma fórmula usada para realçar o dia atual no cronograma do projeto. | [5 empty] | #NAME?
A célula B8 contém o título do exemplo da Fase 1. Insira um novo Título na célula B8. Na célula C8, insira o nome a atribuir à fase, caso ela se aplique ao seu projeto. Na célula D8, insira o Progresso para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. Nas células E8 e F8, insira as datas de início e término para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. O gráfico de Gantt preenche automaticamente as datas apropriadas e sombreia de acordo com o andamento inserido. Para excluir a fase e trabalhar apenas nas tarefas, basta excluir essa linha. | Iniciação |  |  |  |  | #NAME?
A célula B9 contém a tarefa de exemplo "Tarefa 1". Insira um novo nome da tarefa na célula B9. Insira uma pessoa para atribuir a tarefa na célula C9. Insira o andamento da tarefa na célula D9. Uma barra de progresso é exibida na célula e fica sombreada de acordo com o número na célula. Por exemplo, 50% de progresso sombreia metade da célula. Insira a data de início da tarefa na célula E9. Insira a data de término da tarefa na célula F9. Uma barra de status sombreada das datas inseridas aparece em blocos começando na célula I9 até BL9. | Definir os objetivos do aplicativo e sua proposta de valor |  |  | 2023-08-22 | 2023-08-25 | #NAME?
As linhas 10 a 13 repetem o padrão da linha 9. Repita as instruções da célula A9 para todas as linhas de tarefas nesta planilha. Substitua os dados de exemplo. Um exemplo de outra fase começa na célula A14. Continue inserindo tarefas nas células A10 a A13 ou vá para a célula A14 para saber mais. | Tarefa 2 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 3 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 4 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 5 |  |  |  |  | #NAME?
A célula à direita contém o título do exemplo da Fase 2. Você pode criar uma nova fase a qualquer momento na coluna B. Este cronograma de projeto não exige fases. Para remover a fase, basta excluir a linha. Para criar um novo bloco de fases nesta linha, digite um novo Título na célula à direita. Para continuar a adicionar tarefas à fase acima, insira uma nova linha acima desta e preencha os dados da tarefa como na instrução da célula A9. Atualize os detalhes da Fase na célula à direita, com base nas instruções da célula A8. Continue navegando para baixo nas células da coluna A para saber mais. Se você ainda não adicionou as novas linhas nesta planilha, encontrará 2 exemplos adicionais de blocos de fase que foram criados nas células B20 e B26. Caso contrário, navegue pelas células da coluna A para localizar os blocos adicionais. Repita as instruções das células A8 e A9 sempre que precisar. | Título Fase 2 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 1 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 2 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 3 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 4 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 5 |  |  |  |  | #NAME?
Bloco de título de fase de exemplo | Título Fase 3 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 1 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 2 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 3 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 4 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 5 |  |  |  |  | #NAME?
Bloco de título de fase de exemplo | Título Fase 4 |  |  |  |  | #NAME?
| Tarefa 1 |  |  | data | data | #NAME?
| Tarefa 2 |  |  | data | data | #NAME?
| Tarefa 3 |  |  | data | data | #NAME?
| Tarefa 4 |  |  | data | data | #NAME?
| Tarefa 5 |  |  | data | data | #NAME?
Esta é uma linha vazia | [5 empty] | #NAME?
Esta linha marca o final do Cronograma do projeto. NÃO insira nada nessa linha. Insira novas linhas ACIMA desta linha para continuar a construção do cronograma de projeto. | Insira novas linhas ACIMA desta |  |  |  |  | #NAME?

## PV_dependência (hidden)
Dependência | Responsável | Etapas – Atividades - | Ref | Soma de Custos
1.0 | GERENTE DE PROJETO | Definir os objetivos do dashboard e sua proposta de valor para análise de campanhas, clientes e pedidos Cannoli+FECAP | 1.1 | 2500
1.1 | GERENTE DE PROJETO | Identificar as principais funcionalidades e recursos a serem incluídos no dashboard (análises de campanhas, clientes, pedidos) | 1.2 | 2000
1.2 | GERENTE DE PROJETO | Definir requisitos detalhados (escopo) | 2.2 | 2500
|  | Formar uma equipe de desenvolvimento e design para o projeto do dashboard | 1.3 | 3200
1.3 | DESIGN | Design da interface (UI) | 3.1 | 2000
| (vazio) | Planejamento | 2 | 7700
10.1.1 | COMERCIAL | Coletar feedback e implementar melhorias | 10.1.2 | 2600
10.1.2 | COMERCIAL | Adaptação às necessidades de negócio | 10.1.3 | 2300
2.1 | GERENTE DE PROJETO | Análise de mercado (concorrentes e demandas) | 2.1 | 2000
2.2 | DESENVOLVIMENTO | Implementar funcionalidades principais | 4.2 | 4000
| GERENTE DE PROJETO | Criar cronograma detalhado com marcos e prazos | 2.2.5 | 2500
|  | Requisitos – Análise de Campanhas (winback, loyalty, etc.) | 2.2.1 | 2500
|  | Requisitos – Análise de Clientes (perfil, status, etc.) | 2.2.2 | 2500
|  | Requisitos – Integração com fontes (Campaign, Customer, Order) | 2.2.4 | 2500
|  | Requisitos – Pedidos (delivery, indoor, takeout) | 2.2.3 | 2500
2.2.5 | (vazio) | Design e Prototipagem | 3 | 17000
3.1 | DESIGN | Definir navegação simples e intuitiva | 3.1.1 | 2250
3.1.1 | DESIGN | Criar protótipos interativos | 3.1.2 | 2200
3.1.2 | DESIGN | Design da experiência (UX) | 3.2 | 2250
3.2 | DESIGN | Propor interface limpa e intuitiva | 3.2.1 | 2250
|  | Teste de UI/UX com usuários | 3.2.2 | 2250
3.2.2 | (vazio) | Desenvolvimento | 4 | 13200
4.1 | DESENVOLVIMENTO | Codificação Back-end (processamento e dados) | 4.1.3 | 4500
|  | Desenvolver estrutura do dashboard | 4.1 | 6000
|  | Desenvolvimento Front-end (UI e interações) | 4.1.2 | 4000
4.2 | DESENVOLVIMENTO | Módulo de Campanhas | 4.2.1 | 4000
|  | Módulo de Clientes | 4.2.2 | 4000
|  | Módulo de Pedidos e Canais de Venda | 4.2.3 | 5500
| SEGURANÇA | Integrar CampaignQueue, Campaign, Customer, Order | 5.1 | 3000
| (vazio) | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | 5 | 32000
5.1 | QUALIDADE | Testes de qualidade e desempenho | 6.1 | 7500
| SEGURANÇA | Garantir segurança e privacidade dos dados | 5.2 | 1000
5.3 | SEGURANÇA | Testar sincronização correta dos dados | 5.3 | 1000
| (vazio) | Testes | 6 | 5000
6.1 | QUALIDADE | Teste de usabilidade com usuários | 6.2 | 2600
| (vazio) | Lançamento (Stakeholders internos) | 7 | 11600
6.2 | QUALIDADE | Correção de bugs e problemas de interface | 6.3 | 1500
6.3 | REDES | Preparar infraestrutura de implantação | 7.1.1 | 7500
7.1.1 | COMERCIAL | Criar materiais de treinamento e demonstração | 7.1.2 | 6600
7.1.2 | COMERCIAL | Implantar em produção (uso interno) | 7.1.3 | 4500
7.1.3 | EQUIPE TÉCNICA | Monitorar feedback e métricas de uso | 8.1.1 | 5000
|  | Realizar atualizações periódicas | 8.1.2 | 4000
|  | Suporte ao usuário (dúvidas e problemas) | 8.1.3 | 2000
| (vazio) | Pós-lançamento (Stakeholders internos) | 8 | 18600
8.1.3 | EQUIPE TÉCNICA | Estratégias de comunicação para adoção | 9.1.1 | 3500
| (vazio) | Marketing e Divulgação - para o Mercado | 9 | 11000
9.1.1 | EQUIPE TÉCNICA | Engajar key users e stakeholders | 9.1.2 | 2500
9.1.2 | EQUIPE TÉCNICA | Comunicação interna e externa dos benefícios | 9.1.3 | 9000
9.1.3 | DESEMPENHO | Análises regulares de desempenho e impacto | 10.1.1 | 4000
| (vazio) | Avaliação e Aperfeiçoamento | 10 | 15000
(vazio) | (vazio) | Iniciação | 1 | 2500
Total Geral |  |  |  | 273600

## Cronograma_de_Custos (2) (hidden)
5.2. CRONOGRAMA DE CUSTOS
Ref | Etapas – Atividades - Marcos
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro |  |  |  | Janeiro
1.1 | Plano do Projeto | 1: 30000
1.2 | Controle | 5: 5000; 9: 5000; 13: 5000; 17: 5000
1.3 | Fechamento | 21: 10000
2 | Adequar o Espaço Físico | 9: 20000; 13: 40000; 17: 10000; 21: 10000
3.1 | Equipamentos de Ginástica | 5: 10000; 9: 25000; 13: 25000; 17: 25000; 21: 5000
3.2 | Equipamentos de Apoio e Administração | 9: 15000; 13: 15000; 17: 20000; 21: 10000
4 | Contratar Mão de Obra | 21: 7000
5.1 | Contratar empresa para informatização da academia | 17: 4000; 21: 4000
5.2 | Adquirir Sistemas de Segurança | 17: 2500; 21: 2500
5.3 | Fechar Convênio com Estacionamento próximo ao local | 21: 0
5.4 | Contratação de Designer de Interiores | 5: 7000; 9: 3250; 13: 3250; 17: 3250; 21: 3250