## Teste
4.1 Plano de ação detalhado da WBS (com dependência, tempo e recurso) | [11 empty] | FAREMOS MAIS PARA FRENTE
Ref | Etapas – Atividades - | Dependência | Data Início | Data Fim | Duração em semanas | Conclusão | Responsável | Recursos | Custos | Obs | Rede de Precedência de Atividades
1 | Planejamento do Projeto | 1 | [9 empty] | Atividades | Dependência | Duração em dias
1.1 | Definição dos objetivos do projeto | 1.1 |  |  | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 2500 |  | 1 | Iniciação | NÃO | 6
1.2 | Levantamento de requisitos | 1.1 |  |  | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 2000 |  | 2 | Execução - Entrega 1 | Iniciação | 11
1.3 | Definição de metas e KPIs | 1.2 |  |  | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 3200 |  | 3 | Execução - Entrega 2 | Iniciação | 8
1.4 | Planejamento de recursos humanos
1.5 | Estabelecimento de cronograma de entregas
1.6 | Análise de stakeholders
1.7 | Definição de escopo do dashboard
2 | Análise de Requisitos | 1.3 | [6 empty] | 7700
2.1 | Reunião com stakeholders | 2.4 |  |  | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 2000
2.2 | Entendimento das necessidades dos administradores
2.3 | Entendimento das necessidades dos clientes (restaurantes)
2.4 | Definição de métricas chave para os administradores
2.5 | Definição de métricas chave para os clientes
2.6 | Identificação de requisitos técnicos (plataforma, integração com APIs)
2.7 | Análise de segurança e privacidade dos dados | 2.2 |  |  | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 2500
2.8 | Estudo de usabilidade e experiência do usuário (UX/UI) | 2.2.1 |  |  | 2 | 2ª | GERENTE DE PROJETO | Pessoas | 2500
3 | Arquitetura e Design | 2.2.5 | [6 empty] | 7000
3.1 | Escolha das tecnologias (frameworks, ferramentas de BI) | 1.3 |  |  | 1 | 1ª | DESIGN | Pessoas | 2000
3.2 | Definição da arquitetura do dashboard (front-end, back-end) | 3.1 |  |  | 1 | 1ª | DESIGN | Pessoas | 2250
3.3 | Escolha de ferramentas de visualização de dados
3.4 | Definição de camadas de acesso e permissão de usuários
3.5 | Design da interface do usuário (UI)
3.6 | Prototipação e wireframes do dashboard
3.7 | Definição de layout responsivo para múltiplos dispositivos
3.8 | Planejamento da integração com sistemas externos (CRM, automação, delivery) | 3.1.1 |  |  | 1 | 1ª | DESIGN | Pessoas | 2200
3 | Arquitetura e Design | 2.2.5 | [6 empty] | 6450
|  | TOTAL | [6 empty] | #REF!

## WBS_Detalhado (ordem depend)
Campanhas de Marketing para Restaurantes
Ref | Etapas – Atividades - | Dependência | Duração em semanas | Conclusão | Responsável | Recursos | Obs
1.1 | Definição dos objetivos do projeto |  | 1 | 1ª | Gestão de Projetos / Product Owner | PM, Product Owner, Stakeholders | -
1.2 | Levantamento de requisitos | 1.1 | 2 | 1ª | Gestão de Projetos / Product Owner | PM, Product Owner, Stakeholders | -
1.3 | Definição de metas e KPIs | 1.2 | 1 | 1ª | Gestão de Projetos / Product Owner | PM, Product Owner, Stakeholders
1.4 | Planejamento de recursos humanos | 1.3 | 1 | 1ª | Gestão de Projetos / Product Owner | PM, Product Owner, Stakeholders
1.5 | Estabelecimento de cronograma de entregas | 1.4 | 1 | 1ª | Gestão de Projetos / Product Owner | PM, Product Owner, Stakeholders
1.6 | Análise de stakeholders | 1.5 | 1 | 1ª | Gestão de Projetos / Product Owner | PM, Product Owner, Stakeholders | -
1.7 | Definição de escopo do dashboard | 1.6 | 1 | 1ª | Gestão de Projetos / Product Owner | PM, Product Owner, Stakeholders | -
2.1 | Reunião com stakeholders | 1.7 | 1 | 2ª | Analista de Requisitos / Produto | Product Owner, Analista de Requisitos, Stakeholders | -
2.2 | Entendimento das necessidades dos administradores | 2.1 | 2 | 2ª | Analista de Requisitos / Produto | Product Owner, Analista de Requisitos, Stakeholders | -
2.3 | Entendimento das necessidades dos clientes (restaurantes) | 2.2 | 2 | 2ª | Analista de Requisitos / Produto | Product Owner, Analista de Requisitos, Stakeholders | -
2.4 | Definição de métricas chave para os administradores | 2.3 | 1 | 2ª | Analista de Requisitos / Produto | Product Owner, Analista de Requisitos, Stakeholders | -
2.5 | Definição de métricas chave para os clientes | 2.4 | 1 | 2ª | Analista de Requisitos / Produto | Product Owner, Analista de Requisitos, Stakeholders | -
2.6 | Identificação de requisitos técnicos (plataforma, integração com APIs) | 2.5 | 2 | 2ª | Analista de Requisitos / Produto | Product Owner, Analista de Requisitos, Stakeholders | -
2.7 | Análise de segurança e privacidade dos dados | 2.6 | 1 | 2ª | Analista de Requisitos / Produto | Product Owner, Analista de Requisitos, Stakeholders | -
2.8 | Estudo de usabilidade e experiência do usuário (UX/UI) | 2.7 | 2 | 2ª | Analista de Requisitos / Produto | Product Owner, Analista de Requisitos, Stakeholders | -
3.1 | Escolha das tecnologias (frameworks, ferramentas de BI) | 2.8 | 1 | 3ª | Arquiteto de Software / UX | Arquiteto, UX/UI Designer, Analista de Dados | -
3.2 | Definição da arquitetura do dashboard (front-end, back-end) | 3.1 | 2 | 3ª | Arquiteto de Software / UX | Arquiteto, UX/UI Designer, Analista de Dados | -
3.3 | Escolha de ferramentas de visualização de dados | 3.2 | 1 | 3ª | Arquiteto de Software / UX | Arquiteto, UX/UI Designer, Analista de Dados | -
3.4 | Definição de camadas de acesso e permissão de usuários | 3.3 | 1 | 3ª | Arquiteto de Software / UX | Arquiteto, UX/UI Designer, Analista de Dados | -
3.5 | Design da interface do usuário (UI) | 3.4 | 2 | 3ª | Arquiteto de Software / UX | Arquiteto, UX/UI Designer, Analista de Dados | -
3.6 | Prototipação e wireframes do dashboard | 3.5 | 2 | 3ª | Arquiteto de Software / UX | Arquiteto, UX/UI Designer, Analista de Dados | -
3.7 | Definição de layout responsivo para múltiplos dispositivos | 3.6 | 1 | 3ª | Arquiteto de Software / UX | Arquiteto, UX/UI Designer, Analista de Dados | -
3.8 | Planejamento da integração com sistemas externos (CRM, automação, delivery) | 3.7 | 2 | 3ª | Arquiteto de Software / UX | Arquiteto, UX/UI Designer, Analista de Dados | -
4.1 | Implementação do design de interface | 3.8 | 2 | 4ª | Desenvolvimento Front-end | Frontend Devs, UX/UI, QA | -
4.2 | Desenvolvimento de páginas e componentes interativos | 4.1 | 3 | 4ª | Desenvolvimento Front-end | Frontend Devs, UX/UI, QA | -
4.3 | Implementação de gráficos e tabelas dinâmicas | 4.2 | 3 | 4ª | Desenvolvimento Front-end | Frontend Devs, UX/UI, QA | -
4.4 | Desenvolvimento de filtros e menus interativos | 4.3 | 2 | 4ª | Desenvolvimento Front-end | Frontend Devs, UX/UI, QA | -
4.5 | Integração com APIs de dados da Cannoli | 4.4 | 2 | 4ª | Desenvolvimento Front-end | Frontend Devs, UX/UI, QA | -
4.6 | Implementação de dashboard responsivo (desktop e mobile) | 4.5 | 2 | 4ª | Desenvolvimento Front-end | Frontend Devs, UX/UI, QA | -
4.7 | Otimização de performance para carregamento rápido | 4.6 | 2 | 4ª | Desenvolvimento Front-end | Frontend Devs, UX/UI, QA | -
4.8 | Implementação de visualizações de dados em tempo real (ou simulação) | 4.7 | 3 | 4ª | Desenvolvimento Front-end | Frontend Devs, UX/UI, QA | -
5.1 | Criação de estrutura de banco de dados (SQL/NoSQL) | 4.8 | 2 | 5ª | Desenvolvimento Back-end / DBA | Backend Devs, DBA, API Developers | -
5.2 | Definição e desenvolvimento de endpoints de API | 5.1 | 3 | 5ª | Desenvolvimento Back-end / DBA | Backend Devs, DBA, API Developers | -
5.3 | Implementação de lógica de agregação de dados | 5.2 | 3 | 5ª | Desenvolvimento Back-end / DBA | Backend Devs, DBA, API Developers | -
5.4 | Integração com sistemas existentes da Cannoli | 5.3 | 2 | 5ª | Desenvolvimento Back-end / DBA | Backend Devs, DBA, API Developers | -
5.5 | Desenvolvimento de segurança de dados (criptografia, autenticação) | 5.4 | 2 | 5ª | Desenvolvimento Back-end / DBA | Backend Devs, DBA, API Developers | -
5.6 | Implementação de escalabilidade para alto volume de dados | 5.5 | 3 | 5ª | Desenvolvimento Back-end / DBA | Backend Devs, DBA, API Developers | -
5.7 | Implementação de logs e monitoramento de erros | 5.6 | 2 | 5ª | Desenvolvimento Back-end / DBA | Backend Devs, DBA, API Developers | -
5.8 | Desenvolvimento de atualizações em tempo real (websockets, APIs) | 5.7 | 3 | 5ª | Desenvolvimento Back-end / DBA | Backend Devs, DBA, API Developers | -
6.1 | Definição de modelos de IA para previsão de dados (ex. demanda de produtos) | 5.8 | 2 | 6ª | Ciência de Dados / ML Engineer | Data Scientist, ML Engineer, Data Engineer
6.2 | Implementação de algoritmos de recomendação (ex. personalização de cardápio) | 6.1 | 3 | 6ª | Ciência de Dados / ML Engineer | Data Scientist, ML Engineer, Data Engineer
6.3 | Análise de dados históricos para identificar padrões e tendências | 6.2 | 3 | 6ª | Ciência de Dados / ML Engineer | Data Scientist, ML Engineer, Data Engineer
6.4 | Treinamento e validação de modelos preditivos | 6.3 | 3 | 6ª | Ciência de Dados / ML Engineer | Data Scientist, ML Engineer, Data Engineer
6.5 | Integração de modelos de IA com dashboard para resultados em tempo real | 6.4 | 2 | 6ª | Ciência de Dados / ML Engineer | Data Scientist, ML Engineer, Data Engineer
6.6 | Implementação de análise preditiva para melhorar a tomada de decisão | 6.5 | 2 | 6ª | Ciência de Dados / ML Engineer | Data Scientist, ML Engineer, Data Engineer
6.7 | Aplicação de visualizações de IA e insights no dashboard | 6.6 | 2 | 6ª | Ciência de Dados / ML Engineer | Data Scientist, ML Engineer, Data Engineer
7.1 | Implementação de autenticação de dois fatores | 6.7 | 2 | 7ª | Segurança / Compliance | Security Engineer, Compliance Officer, DevOps
7.2 | Criação de protocolos de segurança para acesso ao dashboard | 7.1 | 2 | 7ª | Segurança / Compliance | Security Engineer, Compliance Officer, DevOps
7.3 | Auditoria de acesso e ações no sistema | 7.2 | 1 | 7ª | Segurança / Compliance | Security Engineer, Compliance Officer, DevOps
7.4 | Implementação de políticas de privacidade de dados (LGPD, GDPR) | 7.3 | 1 | 7ª | Segurança / Compliance | Security Engineer, Compliance Officer, DevOps
7.5 | Criação de backups regulares e estratégias de recuperação de dados | 7.4 | 1 | 7ª | Segurança / Compliance | Security Engineer, Compliance Officer, DevOps
7.6 | Testes de segurança (penetration testing, análise de vulnerabilidades) | 7.5 | 2 | 7ª | Segurança / Compliance | Security Engineer, Compliance Officer, DevOps | -
7.7 | Conformidade com regulamentos e normas do setor foodtech | 7.6 | 1 | 7ª | Segurança / Compliance | Security Engineer, Compliance Officer, DevOps | -
7.8 | Implementação de criptografia de dados sensíveis | 7.7 | 2 | 7ª | Segurança / Compliance | Security Engineer, Compliance Officer, DevOps | -
8.1 | Elaboração de plano de testes | 7.8 | 2 | 8ª | Qualidade (QA) | QA Engineers, Testers, Usuários para testes | -
8.2 | Testes unitários do back-end | 8.1 | 2 | 8ª | Qualidade (QA) | QA Engineers, Testers, Usuários para testes | -
8.3 | Testes de integração entre front-end e back-end | 8.2 | 2 | 8ª | Qualidade (QA) | QA Engineers, Testers, Usuários para testes
8.4 | Testes de performance (tempo de resposta, carga do sistema) | 8.3 | 2 | 8ª | Qualidade (QA) | QA Engineers, Testers, Usuários para testes
8.5 | Testes de usabilidade com usuários reais | 8.4 | 2 | 8ª | Qualidade (QA) | QA Engineers, Testers, Usuários para testes
8.6 | Testes de segurança e proteção contra ataques | 8.5 | 2 | 8ª | Qualidade (QA) | QA Engineers, Testers, Usuários para testes
8.7 | Testes de compatibilidade entre navegadores e dispositivos móveis | 8.6 | 1 | 8ª | Qualidade (QA) | QA Engineers, Testers, Usuários para testes
8.8 | Testes de atualização em tempo real (simulação de dados) | 8.7 | 2 | 8ª | Qualidade (QA) | QA Engineers, Testers, Usuários para testes
9.1 | Documentação técnica de código | 8.8 | 2 | 9ª | Documentação / Tech Writer | Technical Writer, Desenvolvedores, Product Owner
9.2 | Documentação de APIs e integração com sistemas externos | 9.1 | 1 | 9ª | Documentação / Tech Writer | Technical Writer, Desenvolvedores, Product Owner
9.3 | Documentação de configuração de servidor e banco de dados | 9.2 | 1 | 9ª | Documentação / Tech Writer | Technical Writer, Desenvolvedores, Product Owner
9.4 | Elaboração de manuais de uso para administradores e clientes | 9.3 | 2 | 9ª | Documentação / Tech Writer | Technical Writer, Desenvolvedores, Product Owner
9.5 | Documentação de segurança e processos de backup | 9.4 | 1 | 9ª | Documentação / Tech Writer | Technical Writer, Desenvolvedores, Product Owner
9.6 | Criação de FAQs e suporte técnico | 9.5 | 1 | 9ª | Documentação / Tech Writer | Technical Writer, Desenvolvedores, Product Owner
10.1 | Configuração de ambiente de produção | 9.6 | 1 | 10ª | DevOps / Infraestrutura | DevOps, SysAdmin, Support Engineer
10.2 | Implementação de servidores e infraestruturas necessárias | 10.1 | 2 | 10ª | DevOps / Infraestrutura | DevOps, SysAdmin, Support Engineer
10.3 | Realização de deploy contínuo | 10.2 | 1 | 10ª | DevOps / Infraestrutura | DevOps, SysAdmin, Support Engineer
10.4 | Implementação de ferramentas de monitoramento e logs de produção | 10.3 | 1 | 10ª | DevOps / Infraestrutura | DevOps, SysAdmin, Support Engineer
10.5 | Testes pós-deploy | 10.4 | 1 | 10ª | DevOps / Infraestrutura | DevOps, SysAdmin, Support Engineer
10.6 | Treinamento para administradores e clientes | 10.5 | 1 | 10ª | DevOps / Infraestrutura | DevOps, SysAdmin, Support Engineer
10.7 | Ajustes finais após feedback de usuários | 10.6 | 1 | 10ª | DevOps / Infraestrutura | DevOps, SysAdmin, Support Engineer
11.1 | Monitoramento do desempenho do sistema | 10.7 | 4 | 11ª | Suporte / Manutenção | Support Engineers, Desenvolvedores, Product Owner
11.2 | Correção de bugs e problemas pós-lançamento | 11.1 | 2 | 11ª | Suporte / Manutenção | Support Engineers, Desenvolvedores, Product Owner
11.3 | Atualizações periódicas do dashboard | 11.2 | 2 | 11ª | Suporte / Manutenção | Support Engineers, Desenvolvedores, Product Owner
11.4 | Adição de novas funcionalidades conforme necessidades | 11.3 | 4 | 11ª | Suporte / Manutenção | Support Engineers, Desenvolvedores, Product Owner
11.5 | Suporte contínuo ao cliente | 11.4 | 2 | 11ª | Suporte / Manutenção | Support Engineers, Desenvolvedores, Product Owner
11.6 | Análise de métricas de uso do dashboard | 11.5 | 2 | 11ª | Suporte / Manutenção | Support Engineers, Desenvolvedores, Product Owner
11.7 | Planejamento de escalabilidade para aumento de demanda | 11.6 | 2 | 11ª | Suporte / Manutenção | Support Engineers, Desenvolvedores, Product Owner

## SAM SRM
SAM | [7 empty] | SRM
Stakeholder | Objetivos | Metas | Motivações e Interesses | Poder e Influência | Importância e Impacto | Papeis & Responsabilidades | Sintonia "fina" | Áea de Interesse | Nível de Detalhe | Formato | Frequência | Mecanismo de Entrega
Clientes (Restaurantes e Negócios Parceiros) | Otimizar operações. Aumentar a eficiência. Tomar decisões estratégicas. | Melhorar o desempenho de vendas. Reduzir custos operacionais. Aumentar a satisfação do cliente final. | Ter uma ferramenta que ajude a crescer o negócio deles. | Baixo, pois são os usuários do produto. | Essencial para o sucesso e aceitação do produto. | Fornecer feedback, participar de testes e validações. | Garantir que o produto resolva problemas reais e atenda às necessidades. | Usabilidade, funcionalidades, retorno sobre investimento. | Detalhado, focado no uso. | Demonstrações, questionários, entrevistas. | Mensal, após cada entrega. | Reuniões de demonstração, envio de questionários por e-mail.
Equipe de Desenvolvimento | Construir um software funcional, escalável e de qualidade. | Entregar o projeto dentro do prazo e orçamento. | Ter um projeto desafiador e aprender novas tecnologias. | Médio, pois são os executores do projeto. | Crucial para a implementação e viabilidade do projeto. | Escrever código, realizar testes, resolver problemas técnicos. | Colaboração eficaz com o Gerente de Projeto para implementar as funcionalidades. | Tecnologia, prazos, qualidade. | Técnico, detalhado. | Quadros de tarefas online, reuniões. | Diária, semanal. | Dailys e alinhamentos semanais de sprint.
Gerente de Projeto/Produto | Garantir que o projeto seja entregue com sucesso. | Entregar dentro do escopo, prazo e orçamento. | Sucesso do projeto, satisfação dos stakeholders. | Alto, pois coordena todas as atividades e mediador. | Fundamental para o alinhamento e sucesso do projeto. | Planejar, liderar, monitorar o progresso e mediar conflitos. | Coordenar as expectativas e necessidades de todos os stakeholders. | Escopo, cronograma, recursos. | Executivo, detalhado. | Relatórios, reuniões. | Diária, semanal. | Reuniões de alinhamento, relatórios de status.
Equipe de Vendas da Cannoli | Aumentar a base de usuários e receita. | Fechar novas vendas. Explicar o valor do produto para clientes em potencial. | Sucesso do produto, pois impacta diretamente nas vendas. | Médio, pois podem influenciar novos clientes. | Importante para a adoção e crescimento do produto. | Usar o dashboard para demonstrar valor. Fornecer feedback do mercado. | Ter uma ferramenta de vendas eficaz e fácil de demonstrar. | Vendas, marketing, aquisição de clientes. | Visão geral, focado em benefícios. | Treinamentos, demonstrações. | Mensal, conforme necessidade. | Reuniões de treinamento, materiais de apoio.
CEO Canolli (Dashboard) | Aumentar clientes. Fidelizar clientes atuais. | Atingir novas parcerias. Aumentar a receita com a plataforma. | Crescimento do negócio, inovação no setor. | Alto poder de decisão sobre escopo e recursos. | Fundamental para o projeto e para a empresa. | Patrocinador do projeto. Validação e aprovação de entregas. | Alinhar o projeto com os objetivos de negócio da empresa. | Estratégia, Finanças, Operações. | Executivo, visão geral. | Reuniões, relatórios. | Semanal, mensal. | Reuniões virtuais, e-mails com resumos.

## REDE_PERT_CPM
Rede de Precedência de Atividades
| Atividades | Dependência | Duração em dias
A | Iniciação | NÃO | 6
B | Planejamento | A | 11
C | Design e Prototipagem | A | 8
D | Desenvolvimento | A,B,C | 5
E | Testes | B,C | 7
F | Lançamento | D | 9
G | Pós-Lançamento | B,C,D | 6
H | Marketing e Divulgação | F | 7
I | Avaliação e Aperfeiçoamento | H | 5
Legenda do NÓ
modelo
atividade | duração |  |  |  | C | 8
PDI | PDT |  |  |  | 17 | 25
UDI | UDT |  |  |  | 17 | 25
FL | FT |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | F | 9
A | 6 |  | B | 11 | D | 5 | 25 | 34 | G | 6 | H | 7
0 | 6 |  | 6 | 17 | 17 | 22 | 25 | 34 | 34 | 40 | 6 | 13
0 | 6 |  | 6 | 17 | 20 | 25 | 0 | 0 | 34 | 40 | 6 | 13
0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | E | 7 | [6 empty] | I | 7
[5 empty] | 17 | 24 | [6 empty] | 7 | 14
[5 empty] | 27 | 34 | [6 empty] | 7 | 14
[5 empty] | 10 | 10 | [6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 8 | 8

## Gráfico de Gantt (hidden)
Saúde e bem-estar na palma da sua mão
Insira o nome do Líder do projeto na célula B3. Insira a data de Início do projeto na célula E3. Início do projeto: o rótulo está na célula C3. | Líder do projeto: Gerente de Projeto | Início do projeto: |  | 2023-08-22
A semana de exibição na célula E4 representa a semana inicial a ser exibida no cronograma do projeto na célula I4. A data de início do projeto é considerada Semana 1. Para alterar a semana de exibição, basta inserir um novo número da semana na célula E4. A data inicial para cada semana, começando com a semana de exibição na célula E4, começa na célula I4 e é calculada automaticamente. Há 8 semanas representadas nesse modo de exibição que vão da célula I4 a célula BF4. Você não deve modificar essas células. Semana de exibição: o rótulo está na célula C4. |  | Semana de exibição: |  | 1 |  |  | 2023-08-21 | [6 empty] | 2023-08-28 | [6 empty] | 2023-09-04 | [6 empty] | 2023-09-11 | [6 empty] | 2023-09-18 | [6 empty] | 2023-09-25 | [6 empty] | 2023-10-02 | [6 empty] | 2023-10-09
As células I5 a BL5 contêm o número de dias da semana representado no bloco de células acima de cada célula de data e são calculadas automaticamente. Você não deve modificar essas células. A data de hoje é contornada em vermelho (hex #AD3815) a partir da data de hoje na linha 5, passando pela coluna de data inteira até o final do cronograma do projeto. | time axis 2023-08-21 to 2023-10-15
Esta linha inclui cabeçalhos do cronograma do projeto que estão abaixo deles. Navegue de B6 a BL6 para ouvir o conteúdo. A primeira letra de cada dia da semana da data acima daquele cabeçalho começa na célula I6 e continua até a célula BL6. Todo o gráfico de linha do tempo de projeto é gerado automaticamente com base nas datas de início e término inseridas, usando os formatos condicionais. Não modifique o conteúdo nas células dentro das colunas após a coluna I, começando na célula I7. | TAREFA | ATRIBUÍDO PARA | PROGRESSO | INÍCIO | TÉRMINO | DIAS | time axis 2023-08-21 to 2023-10-15
Não exclua esta linha. Esta linha ficará oculta para preservar uma fórmula usada para realçar o dia atual no cronograma do projeto. | [5 empty] | 4
A célula B8 contém o título do exemplo da Fase 1. Insira um novo Título na célula B8. Na célula C8, insira o nome a atribuir à fase, caso ela se aplique ao seu projeto. Na célula D8, insira o Progresso para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. Nas células E8 e F8, insira as datas de início e término para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. O gráfico de Gantt preenche automaticamente as datas apropriadas e sombreia de acordo com o andamento inserido. Para excluir a fase e trabalhar apenas nas tarefas, basta excluir essa linha. | Iniciação |  |  |  |  | 3
A célula B9 contém a tarefa de exemplo "Tarefa 1". Insira um novo nome da tarefa na célula B9. Insira uma pessoa para atribuir a tarefa na célula C9. Insira o andamento da tarefa na célula D9. Uma barra de progresso é exibida na célula e fica sombreada de acordo com o número na célula. Por exemplo, 50% de progresso sombreia metade da célula. Insira a data de início da tarefa na célula E9. Insira a data de término da tarefa na célula F9. Uma barra de status sombreada das datas inseridas aparece em blocos começando na célula I9 até BL9. | Definir os objetivos do aplicativo e sua proposta de valor |  |  | 2023-08-22 | 2023-08-25 | 5
As linhas 10 a 13 repetem o padrão da linha 9. Repita as instruções da célula A9 para todas as linhas de tarefas nesta planilha. Substitua os dados de exemplo. Um exemplo de outra fase começa na célula A14. Continue inserindo tarefas nas células A10 a A13 ou vá para a célula A14 para saber mais. | Tarefa 2 |  |  |  |  | 6
| Tarefa 3 |  |  |  |  | 3
Tarefa 4
| Tarefa 5 |  |  |  |  | 5
A célula à direita contém o título do exemplo da Fase 2. Você pode criar uma nova fase a qualquer momento na coluna B. Este cronograma de projeto não exige fases. Para remover a fase, basta excluir a linha. Para criar um novo bloco de fases nesta linha, digite um novo Título na célula à direita. Para continuar a adicionar tarefas à fase acima, insira uma nova linha acima desta e preencha os dados da tarefa como na instrução da célula A9. Atualize os detalhes da Fase na célula à direita, com base nas instruções da célula A8. Continue navegando para baixo nas células da coluna A para saber mais. Se você ainda não adicionou as novas linhas nesta planilha, encontrará 2 exemplos adicionais de blocos de fase que foram criados nas células B20 e B26. Caso contrário, navegue pelas células da coluna A para localizar os blocos adicionais. Repita as instruções das células A8 e A9 sempre que precisar. | Título Fase 2 |  |  |  |  | 6
| Tarefa 1 |  |  |  |  | 4
| Tarefa 2 |  |  |  |  | 3
| Tarefa 3 |  |  |  |  | 4
Tarefa 4
| Tarefa 5 |  |  |  |  | 6
Bloco de título de fase de exemplo | Título Fase 3 |  |  |  |  | 5
| Tarefa 1 |  |  |  |  | 6
| Tarefa 2 |  |  |  |  | 5
| Tarefa 3 |  |  |  |  | 5
Tarefa 4
| Tarefa 5 |  |  |  |  | #VALUE!
Bloco de título de fase de exemplo | Título Fase 4 |  |  |  |  | #VALUE!
| Tarefa 1 |  |  | data | data | #VALUE!
| Tarefa 2 |  |  | data | data | #VALUE!
| Tarefa 3 |  |  | data | data | #VALUE!
| Tarefa 4 |  |  | data | data
| Tarefa 5 |  |  | data | data
Esta é uma linha vazia
Esta linha marca o final do Cronograma do projeto. NÃO insira nada nessa linha. Insira novas linhas ACIMA desta linha para continuar a construção do cronograma de projeto. | Insira novas linhas ACIMA desta

## PV_dependência (hidden)
Soma de Custos
Dependência | Responsável | Etapas – Atividades - | Ref | Total
1.1 | GERENTE DE PROJETO | Definir os objetivos do aplicativo e sua proposta de valor | 1.1 | 1000
|  | Formar uma equipe de desenvolvimento e design | 1.3 | 1000
|  | Identificar as principais funcionalidades e recursos a serem incluídos | 1.2 | 2000
1.3 | DESIGN | Realizar o design da interface do usuário (UI) | 3.1 | 2000
| GERENTE DE PROJETO | Definir os requisitos detalhados do aplicativo (escopo) | 2.2 | 700
| (vazio) | Planejamento | 2
10.1.1 | DESEMPENHO | Realizar análises regulares sobre o desempenho do aplicativo | 10.1.1 | 4000
10.1.2 | COMERCIAL | Explorar parcerias com empresas relacionadas à saúde e bem-estar | 10.1.2 | 1000
10.1.3 | COMERCIAL | Avaliar a possibilidade de oferecer versões premium ou modelos de assinatura | 10.1.3 | 1000
2.1 | GERENTE DE PROJETO | Realizar uma análise de mercado para entender concorrentes e demandas | 2.1 | 2000
2.2 | GERENTE DE PROJETO | Criar um cronograma detalhado com marcos e prazos | 2.3 | 400
|  | Dicas de saúde e bem-estar | 2.2.1 | 500
|  | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | 2.2.4 | 200
|  | Mapas com locais de academias e parques | 2.2.3 | 800
|  | Planos de exercícios físicos personalizados | 2.2.2 | 1000
2.3 | (vazio) | Design e Prototipagem | 3
3.1 | DESIGN | Navegação simples entre as funcionalidades | 3.1.1 | 500
3.1.1 | DESIGN | Criar protótipos interativos para validar o fluxo de usuário | 3.1.2 | 500
3.1.2 | DESIGN | Experiência do usuário (UX) | 3.2 | 1000
3.2 | DESIGN | Interface limpa e intuitiva | 3.2.1 | 500
3.2.1 | (vazio) | Desenvolvimento | 4
3.2.2 | DESIGN | Teste de UI / UX | 3.2.2 | 700
4.1 | DESENVOLVIMENTO | Desenvolver a estrutura do aplicativo | 4.1 | 500
4.1.2 | DESENVOLVIMENTO | Front-end: Interface do usuário e interações | 4.1.2 | 5000
4.2 | DESENVOLVIMENTO | Implementar as funcionalidades principais | 4.2 | 700
4.2.1 | DESENVOLVIMENTO | Módulo de dicas de saúde | 4.2.1 | 500
4.2.2 | DESENVOLVIMENTO | Gerador de planos de exercícios | 4.2.2 | 300
4.2.3 | DESENVOLVIMENTO | Integração com APIs de mapas para localização de academias e parques | 4.2.3 | 1000
5.1 | SEGURANÇA | Integrar o aplicativo com sistemas de monitoramento de saúde, como dispositivos wearable ou aplicativos de rastreamento | 5.1 | 3000
5.2 | SEGURANÇA | Garantir a segurança e privacidade dos dados do usuário | 5.2 | 1000
5.3 | SEGURANÇA | Testar a integração para assegurar que os dados são sincronizados corretamente | 5.3 | 1000
6.1 | QUALIDADE | Realizar testes de qualidade e desempenho em diversas plataformas (iOS, Android) | 6.1 | 30000
6.1.2 | UX | Testar a usabilidade do aplicativo com usuários reais | 6.1.2 | 700
6.1.3 | SEGURANÇA | Identificar e corrigir bugs e problemas de interface | 6.1.3 | 500
7.1.1 | REDES | Preparar a infraestrutura para o lançamento nas lojas de aplicativos (App Store, Google Play) | 7.1.1 | 15000
7.1.2 | COMERCIAL | Criar materiais de marketing, como vídeos promocionais e descrições claras | 7.1.2 | 10000
7.1.3 | COMERCIAL | Submeter o aplicativo para revisão nas lojas de aplicativos | 7.1.3 | 10000
8.1.1 | EQUIPE TÉCNICA | Monitorar o feedback dos usuários e analisar métricas de uso | 8.1.1 | 5000
8.1.2 | EQUIPE TÉCNICA | Realizar atualizações periódicas para adicionar novas funcionalidades e melhorias | 8.1.2 | 4000
8.1.3 | EQUIPE TÉCNICA | Oferecer suporte ao cliente para solucionar problemas e responder dúvidas | 8.1.3 | 1000
9.1.1 | EQUIPE TÉCNICA | Criar estratégias de marketing digital para aumentar a visibilidade do aplicativo | 9.1.1 | 10000
9.1.2 | EQUIPE TÉCNICA | Colaborar com influenciadores de saúde e bem-estar para promoção | 9.1.2 | 20000
9.1.3 | EQUIPE TÉCNICA | Realizar campanhas de mídia social e anúncios online | 9.1.3 | 10000
(vazio) | (vazio) | Avaliação e Aperfeiçoamento | 10
|  | Iniciação | 1
|  | Integração com sistemas de monitoramento de saúde | 5
|  | Lançamento | 7
|  | Marketing e Divulgação | 9
|  | Pós-lançamento | 8
|  | Testes | 6
Total Geral |  |  |  | 150000

## Cronograma_de_Custos (2) (hidden)
5.2. CRONOGRAMA DE CUSTOS
Ref | Etapas – Atividades - Marcos
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro |  |  |  | Janeiro
1.1 | Plano do Projeto | 1: 30000
1.2 | Controle | 5: 5000; 9: 5000; 13: 5000; 17: 5000
1.3 | Fechamento | 21: 10000
2 | Adequar o Espaço Físico | 9: 20000; 13: 40000; 17: 10000; 21: 10000
3.1 | Equipamentos de Ginástica | 5: 10000; 9: 25000; 13: 25000; 17: 25000; 21: 5000
3.2 | Equipamentos de Apoio e Administração | 9: 15000; 13: 15000; 17: 20000; 21: 10000
4 | Contratar Mão de Obra | 21: 7000
5.1 | Contratar empresa para informatização da academia | 17: 4000; 21: 4000
5.2 | Adquirir Sistemas de Segurança | 17: 2500; 21: 2500
5.3 | Fechar Convênio com Estacionamento próximo ao local | 21: 0
5.4 | Contratação de Designer de Interiores | 5: 7000; 9: 3250; 13: 3250; 17: 3250; 21: 3250